#### График производства работ (пример)

|  | ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СМЕТЕ №1 |  | Утверждаю ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создан в автоматическом режиме программой DefSmeta Light - http://www.def.nsk.su |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало работ: 1 Июнь 2005 г., Окончание работ: 21 Август 2005 г. |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |
| № | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство фундаментов: ленточных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка стропил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка элементов каркаса: из брусьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка блоков оконных с переплетами: спаренными в каменных стенах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка приборов: оконных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Оклейка обоями стен по листовым материалам: тиснеными и плотными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение работ: 2,67 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | График составлен исходя из следующих условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество рабочих дней в месяце: 22 дня; Количество часов в рабочем дне: 8 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 рабочий день = 1,38 календарн. Дня; 1 календарный день = 5,78 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учтены трудозатраты только рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |